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甲方： 凉山建工置业有限责任公司 
纳税人识别号(统一社会信用代码):                                         
开户银行名称：                      
开户银行账号：                                                   
注册地址：                      
 纳税人类型： 一般纳税人□小规模纳税人□其他
乙方：
法定代表人：                 
委托代表人：L ( 电 话 ：L)
注册地址：                                       
资质专业及等级：施工劳务不分等级
安全生产许可证号码：                               
纳税人识别号(统一社会信用代码):                                 
开户银行名称：                                           
开户银行账号：                                 
纳税人类型：□一般纳税人□小规模纳税人□其他：(请详细说明)
增值税发票类型：☑ 增值税专用发票     □增值税普通发票
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[bookmark: bookmark26]依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就 会理市殡仪馆整体搬迁项目主体劳务分包施工劳务分包事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同，以兹共同遵守。
[bookmark: _Toc16608]一、项目概况
1、项目名称： 会理市殡仪馆整体搬迁项目主体劳务工程 
2、项目地点： 会理市城南街道东坝社区、城北街道石厂社区 
3、本项目采用 一般计税方法计算增值税，税率为3%
[bookmark: _Toc9362]二、合同范围
1、主要合同范围
本工程图纸范围内包括但不限于：
土建：
1、基础工程包含但不限于以下内容：基坑捡底、平整（包含基坑土石方捡底人工）、垫层（包含支模、砼浇筑与养护）、塔吊基础施工、砖胎膜及抹灰、设备基础（结构钢筋、混凝土及模板、不包括专业预埋等）、钢筋（含辅助钢筋、措施钢筋）的制作及安转、钢筋焊接与机械连接、垫块安装、成品保护及清理、模板的制作与安装、接缝处理、涂刷脱模剂、模板拆除、施工缝留设与剔打及建渣清理、砼浇筑与覆盖养护、钢筋与混凝土试件制作、砖砌体、基础工程测量定位放线及标高抄测等所有分部分项工作内容。
2、主体工程（地上和地下）包含但不限于以下内容：钢筋（含辅助钢筋、措施钢筋）的制作及安装、钢筋焊接与机械连接、垫块安装、成品保护及清理、模板的制作与安装、接缝处理、涂刷脱模剂、模板拆除、砼浇筑与覆盖养护、泵管安装、拆卸、清洗、钢筋与混凝土试件制作、砖砌体及所有收边收口、、主体工程测量定位放线及标高抄测等所有分部分项工作内容。
3、屋面工程包含但不限于以下内容：找坡、找平、防水保护、保温板的安装、钢筋制作与安装、砼浇筑与覆盖养护等设计图纸所示的分部分项工作内容。
4、抹灰工程包含但不限于以下内容：地上室内外、阳台、走廊、女儿墙、屋面凸出结构墙面抹灰；地下室、设备间墙面抹灰；地下地上楼梯间墙面；水电井墙面抹灰等（所有抹灰砂浆自拌、所有辅材采购、抹灰设备提供乙方、砂浆自拌防护棚材料及搭设）。
5、地下室工程包含但不限于以下内容：地下室回填土捡平；地下室底板、地坪、钢筋砼浇筑。后浇带和施工缝留设（安装、剔打及建渣清理）、竖向后浇带挡土隔离板、水电预留的套管封堵.
6、脚手架工程包含但不限于以下内容：所有脚手架所需的材料；综合支模架的搭拆、外墙脚手架的搭拆、外架安全防护、各种工棚的搭拆（包括但不限于钢筋棚）、安全平台、安全通道、临边防护、洞口防护、卸料平台的搭拆、日常维护等。
7、二次结构包含但不限于以下内容：模板制作与安拆、预制构件的制作与安装、钢筋制作与安装、植筋（不包含抗拉拔检测费）、砌体砌筑（砂浆自拌）、砼浇筑与养护等工作内容。
8、楼地面工程包含但不限于以下内容：水泥砂浆楼地面、砼地面、降板区域的回填、卫生间回填等。
9、临水临电工程
临水工程包含但不限于以下内容：由甲方按临水方案提供总坪环网临水接入点，乙方负责完成从临水接入点往下至各个工作面的管路接入及养护工作，后期施工需要改动甲方负责安装的供水管路均由乙方负责，施工用水费用由甲方承担。
临电工程包含但不限于以下内容：由甲方按临电施工方案实施至总坪二级配电箱，二级箱出线开关以后施工用电乙方负责安装及维护，包含甲方负责安装的一级箱至二级箱的维护管理，后期施工需要移动电缆、箱柜位置均由乙方负责。乙方应配备专业电工进行现场用电维护，电工应满足持证上岗要求，施工用电费用由甲方承担。
10、成品保护包含但不限于以下内容：成品保护除对乙方自身完成的产品保护外，还应对其他工种、交叉作业队伍产品的保护。
11、来料卸车
（1）甲方提供的材料如有卸车时，乙方应无条件安排卸车人员并承担相应的费用，包含但不限于人工费用、劳动保护费用等。
（2）来料卸车包含的内容：钢筋、砂浆、砼、砖、砂、水泥及其他零星材料等。
（3）二次及多次转运材料：包括材料、周转材料进场下车、退场装车、水平运输、垂直运输、场地码放以及根据现场需要的其他转运工作。
12、标准化施工（应是承包范围内的安全文明）
（1）整个施工区域内的安全文明施工，土方单位退场后，整个施工场地的安全文明施工由乙方全权负责。
（2）安全文明施工必须达到州标化工地要求。
水电：
一、水电
1、主体预留预埋，（施工图含人防图）所示：
1.1. 施工图（含人防图）所示强电、弱电桥架、线管线盒、穿墙楼板套管、洞口预留预埋；
1.2.施工图所示防雷及接地等电位焊接施工（各井道、机房、配电房、基础、屋顶、设备、卫生间）；
1.3.施工图所示全部给水（热水）排水雨水、冷凝水、强排水洞口、套管预留预埋；
1.4.施工所示全部风管、风井风口预留预埋；
1.4.人防区域除（人防风管、人防门）全部水电、弱电预留预埋。
1.5.以上内容预留预埋含地下地上、人防、隔震层以及二次配管及线盒、箱、柜洞口预留安装。
1.6、消防系统线管线盒预留预埋系统如下：
1.6-1、消火栓、喷淋管网穿墙穿楼板及套管预留预埋
1.6-2、消防火灾自动报警及消防联动控制系统线管线盒预留预埋
1.6-3、消防强弱电桥架穿楼板墙洞口预留预埋，
1.6-4、应急照明系统管线盒预留预埋；
1.6-5、CO浓度检测与排风设备联动系统线管线盒预留预埋
1.6-6、6、防火电源监控系统线管线盒预留预埋
1.6-7、电气火灾监控系统线管线盒预留预埋
1.6-8、集中控制应急照明及方向指示系统线管线盒预留预埋
1.6-9、消防设备电源监控系统线管线盒预留预埋
1.6-10、消防广播系统线管线盒预留预埋
1.6-11、施工图上有未提及的与消防相关的全部系统预留预埋
1.6-12、消防送排风系统洞口预留预埋
1.6-13、漏电火灾报警监控系统线管线盒预留预埋
1.7、弱电系统线管线盒预留预埋
1.7-1、门禁道闸停车系统
1.7-2、视频监控系统
1.7-3、综合布线系统
1.7-4、电梯监控及五方通话系统
1.7-5、消防机房弱电机房静电地板安装。
1.7-6、三网合一网络入户
1.7-7、车道出入口系统
1.7-8、校园广播系统
1.7-9、无障碍紧急求助报警系统
1.7-10、ADD户内多媒体布线
1.7-11、车库一氧化碳检测系统
1.7-12、门禁管理系统
1.8、太阳能系统管线预留预埋
1.9、水电、消防、弱电，招标图没有的系统投标时不计算工程量，招标图纸上有的系统，招标文件没有提及系统预留预埋或安装工程均以招标图纸为准作为竞标依据，漏报图中系统中标后作为优费甲方。
备注：学校有校园广播 ，不是校园的项目取消该系统。
以上属于水电预留预埋范畴
二、主体安装（施工图所示含人防图）所示
2.1  各类灯具、开关插座、穿线、安装、测试、调试、通电验收；
2.3  人防图纸报警、弱电、电话、按钮等穿线及线盒安装
2.2  强电桥架、弱电桥架、消防强电桥架、配电箱柜安装；
2.3  电缆敷设；低压柜出线开关至用电箱柜、设备末端（风机控制箱、空调系统控制箱、防火卷帘门控制箱、消防泵双电源柜电源只到前端进线开关）
2.3  施工图所示的给（热）水从总坪入户第一口阀门井至用水末端全部冷热水系统。
2.4 施工图所示全部雨水、压力排水、空调水、消防末端试水、阳台水、地漏（人防地漏）水管安装至室外雨水井或沟，污水出户第一口污水井。
2.5  封堵：水电、弱电的防火放水封堵及人防封堵。
2.6  所有洁具、地漏、水表、阀门安装；
2.7  安装区域：地下地上、屋顶、人防区域、隔震层等区域均包含。
2.8  材料计划、材料下车及搬运、保管。
2.9  试验 、调试、运行  、验收，维护。
三、临水临电
3.1 楼层及地下临时用水安全及维护（含材料）
3.2  二级配电箱出线全部电缆、配电箱 、施工照明、管线施工；
3.3  甲方负责安装的临时用水用电的维护管理及施工所需的改动二次施工。
3.4  塔机专用电缆、配电箱甲方负责安装（乙方维护管理）
3.5防雷接地及接地检测验收费用
3.6 光彩照明系统管线预留预埋
3.7  洞口线槽补烂自己施工产生的建筑垃圾清理到指定位置
3.8  充电桩电源系统
上述工程项目包括但不限于以下内容：本工程施工图设计范围内的所有工作内容，为完成本工程所需要的临时施工，施工中采取的施工和赶工等相关措施费用及风险费等费用，以及合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等（包含甲供材料、设备的下车、二次搬运）。上述工程项目包括除甲供材料以外的所有人工、材料、机械等内容。
2、主要施工内容
(1)按设计、施工方案要求工序施工。（根据各个项目分包内容填写）
砌筑工程：包含砂浆拌合制作、墙体砌筑，钢丝网加强、封堵、刮缝、浇水养护等完成该项工作的全部工序（工序不逐一列举，砂浆强度、砌体厚度、抹灰厚度等已综合考虑在综合单价中）；主材砖、砂、水泥、钢筋、外加剂、钢丝网等主材由甲方采购，其他辅材及消耗性材料、工器具由乙方自采，费用包含在单价内；包含材料及工器具（含甲供材）的垂直运输费、水平运输费、多次搬运费、上下车费、材料保管费、卫生清洁费（建筑垃圾按甲方项目部要求集中堆放）、砖、水泥及砂、砂浆等材料堆场的搭设费（材料堆场或加工棚的搭设按甲方项目部要求完成）费用包含在单价内；包含完成本项工作所需的措施费（如砌筑操作架、超高砌筑措施费，不逐一列举)、及劳保防护用品费，费用包含在单价内；
屋面保温层铺设：保温材料铺设(挤塑聚苯板、岩棉板、垫层聚苯泡沫板等）基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、铺、刷（喷）防护材料等完成该项工作的全部工序（工序不逐一列举，保温层采用等何种方式运输、不分部位、不分规格型号、不分施工工艺、不分材质已考虑在综合单价中）；保温材料由甲方采购，其他周转材料、辅材及消耗性材料、工器具由乙方自采，费用包含在单价中；包含材料及工器具（含甲供材）的垂直运输费、水平运输费、多次搬运费、上下车费、材料保管费、卫生清洁费（建筑垃圾按甲方项目部要求集中堆放）；包含保温材料等材料堆场的搭设费（材料堆场或加工棚的搭设按甲方项目部要求完成，费用包含在单价内）；包含措施费用（如操作架、超高措施费，不逐一列举）、及劳保防护用品费用；
内外墙面抹灰：包含基层清理、砂浆制作运输、架体搭设、底层抹灰、抹面层、成品挤塑板铺设（工序不逐一列举，水泥砂浆采用地泵或车泵等何种方式输送、水泥砂浆不分部位、不分强度等级、不分施工工艺、不分材质已考虑在综合单价中）；砂、水泥、成品挤塑板等由甲方采购，其他辅材及消耗性材料、工器具由乙方自采，费用包含在单价中；包含不同材料处钢丝网铺贴、拍浆等；包含门窗及管线开槽的修补；包含材料及工器具（含甲供材）的垂直运输费、水平运输费、多次搬运费、上下车费、材料保管费、卫生清洁费（建筑垃圾按甲方项目部要求集中堆放）；包含砂浆等材料堆场的搭设费（材料堆场或加工棚的搭设按甲方项目部要求完成，费用包含在单价内）；包含完成本项工作所需的措施费用（如抹灰操作架（如有）、超高措施费，不逐一列举）、及劳保防护用品费用；
人工捡底：包含基底范围土方人工捡底、平整、清理、标高控制放线、施工期间的抽排水等（工序不逐一列举，人工捡底不分方式、不分部位、不分土质情况、不分施工工艺已考虑在综合单价中）；辅材及消耗性材料、工器具由乙方自采，费用包含在单价中；包含材料及工器具（含甲供材）的垂直运输费、水平运输费、多次搬运费、上下车费、材料保管费、卫生清洁费（建筑垃圾按甲方项目部要求集中堆放）；包含土方等材料堆场的搭设费（材料堆场或加工棚的搭设按甲方项目部要求完成，费用包含在单价内）；包含完成本项工作所需的措施费用（如超高措施费，不逐一列举）、及劳保防护用品费用；
钢筋制作安装：包含钢筋制作、加工、焊接和套筒连接、安装（工序不逐一列举，钢筋制作安装不分方式、不分部位、不分钢筋连接方式、不分钢筋的类型及级别、不分施工工艺、砌体及二次结构钢筋所采用施工方式（植筋/预留预埋）已考虑在综合单价中）、钢板止水带焊接、塔吊基础钢筋制作安装；主材钢筋、套筒、止水钢板由甲方采购；其他辅材及消耗性材料、工器具由乙方自采，费用包含在单价中；包含材料及工器具（含甲供材）的垂直运输费、水平运输费、多次搬运费、上下车费、材料保管费、卫生清洁费（建筑垃圾按甲方项目部要求集中堆放）；包含钢筋等材料堆场的搭设费（材料堆场或加工棚的搭设按甲方项目部要求完成，费用包含在单价内）；包含完成本项工作所需的措施费用（如操作架、超高措施费，不逐一列举）、及劳保防护用品费用；
模板搭拆费：包含模板及支撑的加工制作、安装、拆除、清理、整理堆放、涂刷隔离剂、止水螺栓的截断封堵防腐防锈等（工序不逐一列举，模板制作安装不分方式、不分部位、不分施工工艺已考虑在综合单价中）；超高模板增加费、地下室满堂脚手架费用、模板及支撑材料等为完成本项工作所用主材、辅材及消耗性材料、工器具均由乙方自采，费用包含在单价中。止水螺栓由甲方采购；包含材料及工器具（含甲供材）的垂直运输费、水平运输费、多次搬运费、上下车费、材料保管费、卫生清洁费（建筑垃圾按甲方项目部要求集中堆放）；包含模板、钢管、扣减、顶托材料等材料堆场的搭设费（材料堆场或加工棚的搭设按甲方项目部要求完成，费用包含在单价内）；包含完成本项工作所需的措施费用（如操作架、超高措施费，不逐一列举）、及劳保防护用品费用；
地上地下外脚手架、支撑脚手架制安：项目范围内竣工验收前结构图及建筑图的所有脚手架工程承包内容（包工包料）包含按甲方提供的落地式外架施工方案搭设、按规范要求、包括定额规定综合外脚手架搭设全工序内容；包含材料进场整理并运至场内指定地点堆放、材料分类归集、堆码，工程完工材料拆除后钢管、安全网、扣件分类堆放到项目部指定地点及时运出工地等全部工作内容；包含施工中的钢管脚手架维护和修缮工作，定期清理安全网、兜底网；包含钢管、扣减等乙方提供的材料必须符合国家现行规范、行业标准（以标准高者为准）验收标准，并按当地安监站规定要求材料送检，提供检测合格报告发包人；相关费用综合考虑在综合单价内；包含红白油漆涂刷，按文明施工要求安装、临边洞口防护;除密目网外，水平兜网、水平硬防护、挑板等按规范要求的所有材料均包含在单价内；包含材料及工器具（含甲供材）的垂直运输费、水平运输费、多次搬运费、上下车费、材料保管费、卫生清洁费（建筑垃圾按甲方项目部要求集中堆放）；模板、钢管、扣减、顶托材料等材料堆场的搭设费（材料堆场或加工棚的搭设按甲方项目部要求完成，费用包含在单价内）包含完成本项工作所需的措施费用（如操作架、超高措施费，不逐一列举）、及劳保防护用品费用；
(2)乙方负责现场文明施工、环境保护、水土保持工作及施工现场的安全、文明施工的管理。
(3)乙方设备险及职工的(人身)事故险、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用，均包含在合同单价内。
(4)为完成以上各工程项目所需的全部附属及临时工程施工，以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
3、工程量
详见后附工程量计价清单，清单中工程数量为暂定量，乙方不能由于工程量的变化而调整清单单价。
合同外劳务作业单价确认：对于新增加的劳务作业项目，应遵循先签合同后施工的原则，按合同明确的单价、工程量计算原则、工程量签认程序和时效性执行。特殊紧急情况下未签合同的劳务作业项目，其新增加项目劳务单价的确定，首先选用本合同劳务单价中合适或相近作业内容单价；若无合适或相近的劳务单价时，甲方可参照同行业同类劳务予以确定。
4、知识产权
(1)甲乙双方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方自行承担；因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。
(2)除本合同另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
5、合同工期
(1)开工日期以甲方通知为准，暂定施工时间    年    月     日至          年_          月           日，工期        日历天（严格按工程部进度计划）。本合同工期以甲方制订的总体施工进度计划为准，如需调整，以甲方调整后的进度计划要求时间为准。
(2)进度计划：乙方按建设单位和甲方要求的计划组织施工，确保作业期限。乙方除满足主合同约定的节点工期以外，还应满足甲方安排的期间计划(周计划、月计划)。若由于乙方原因(包括但不限于：人员数量、质量、管理水平、施工能力等)不能完成甲方期间计划的，已经或预计会影响劳务作业项目的合同工期时，甲方提出口头或书面警告并限期整改。若在限期整改时间内仍不满足期间计划时，甲方可提前解除本合同并另选劳务队伍进场，乙方承诺 5 日内无条件退场完毕，由此造成的损失由乙方自行承担并赔偿因此给甲方造成的损失。在施工过程中，如乙方出现消极怠工，阻挠施工，中途停工等非正常方式延误工期情形的，甲方有权单方解除合同，责令其立即退出施工场地，若乙方于解除合同后不按甲方规定时间撤出施工场地的。场地占用费金额为5000 元/天，违约金为10000 元/天，若对甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的损失。
(3)工期延误
如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方书面确认后，工期顺延：
a. 重大设计变更；
b.重大自然灾害、不可抗力；
c.由于业主原因导致停工；
d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。
(4)乙方应在发生工期延误造成窝工事实后5日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
(5)因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，乙方应采取有效的赶工措施并承担增加的费用以及其他经济损失，包含工期延误产生的业主方罚款及违约金。
    （6）业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
[bookmark: _Toc22615]三、合同价款
1、合同总额
本合同采用固定单价承包方式，具体详见后附工程量计价清单。暂定合同总价金额(含税):           元，(大写：人 民 币               ),增值税税率为3%,其中不含增值税价款为                元，增值税额为               元。
单价在合同执行期间，无论工程量、材料费、人工费、机械费或其它工程风险是否变化，合同单价均不作调整。暂定总价不作为结算支付依据，最终以经甲方验收合格并经签认的满足计量验收规范的实际完成的合格劳务作业量作为结算依据。
2、合同单价
(1)单价中包含且不限于以下内容：除本合同约定甲供材料外为完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，人员和机械的进出场费、油料费、生活设施费、安全文明施工费、环境保护费、人员及设备保险费用、综合管理费、合理利润、税金以及为完成合同规定所有项目工作所采取的临时措施费(含乙方为满足自身施工需要临时修建便道)等所有可能发生一切费用。还包括但不限于因国家法律法规及政策的变化、气候季节、地质水文、市场价格变化、因施工特殊处置项目等影响正常施工而降效增加的费用，施工环境、工程量增减、外部阻碍以及工序协调等各项风险因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。在合同履行过程中和合同履行完毕后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。
（2）本协议价格中，已充分考虑到现场条件变化、施工工艺改变、人工、材料、机械等市场价格变化及现场组织管理可能发生的各种成本变化因素，无论何种因素影响均不得调整本协议价格，也不因工程量或合同额增减而进行调整。
（3）合同价清单项目所包含的工序在实际施工过程中若有部分工序非分包人完成时，承包人将扣除相应工序的总价。分包人为实施本工程发生的全部费用已包含在上述费用中，分包人不得以任何理由要求承包人额外支付任何费用。
（4）如因施工需要调整施工工序和方法，乙方承诺予以执行，并不因此调整单价，增加费用。如因甲方需要，调用乙方机械和人员，乙方应积极予以配合。
（5）如果实施过程中发生工程量清单以外的项目，新增项目单价双方遵循市场价格原则协商确定。
3、税费的承担
[bookmark: bookmark27]本工程税金(增值税、企业所得税、城市维护建设税及教育附加费)和其他 税费已包含在合同单价及合同总价中，由乙方自行缴纳。其中，增值税按照一 般计税法，征收率为3%,乙方办理结算后，必须向甲方提供3%的增值税专用发票(发票备注栏须填写项目名称及项目施工地点),提供发票中的甲方名称必须符合要求，收到发票后，甲方财务部门方可办理挂账支付手续。
乙方未能及时向甲方提供足额增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款。
若乙方开具的发票不规范、不合法或者涉嫌虚开的，乙方应向甲方承担相应 的赔偿责任；同时，乙方应当按照甲方的要求重新开具合法合规且符合本合同约定的发票。
乙方提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，乙方应按甲方要求重新开具合法合规增值税专用发票，否则，乙方应当向甲方支付未通过认证发票中载明的税款金额的两倍作为违约金。违约金不足以弥补甲方 损失的，乙方还应予以赔偿。甲方可以在应当支付给乙方的工程进度款中直接将前述违约金和赔偿金予以扣除。
[bookmark: _Toc6186]四、双方权利与义务
1、甲方权利与义务
(1)甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
(2)甲方负责进场道路通畅，负责混凝土试验费用、钢筋检验费用等工程方面的各项技术指标的检测检验试验费用。
(3)甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。 但只对资料本身负责，不对乙方在使用上述资料所作的分析、判断和结论负责。
(4)甲方负责组织现场调度会，协调现场施工；甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。
(5)甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。
[bookmark: bookmark28](6)就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令的，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用(包括但不限于因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除，不足部分从其他应付款中扣除，若乙方没有可供扣除款项的，应在接到甲方通知后3日内将前述款项支付给甲方。
(7)负责主要材料或半成品的管理和核销。
(8)甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按业主资金到位情况进行工程款的支付。
(9)甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。
(10)甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。
(11)甲方有权对乙方的现场资源进行合理调配。
(12)甲方有权要求乙方提供甲方认为必要的合法合规票据及资料原件，或将经甲方核对与原件无异的复印件交甲方留存备案。
2、乙方权利与义务
(1)在接到甲方进场通知后  7 日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底，乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。
(2)乙方保证在合同签订后，按承诺组织人员和机械设备进场，组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底，保证开工后立即形成一定的生产能力。如果延期投入乙方承诺：每延期一天按 3000 元/天计算，作为对甲方的损失补偿。
(3)乙方自行对进场人员进行安全、质量和相关的技能培训并接受甲方的监督检查。特种作业人员必须有作业资格证并持证上岗。必须严格按照《安全操作规程》进行施工，在合同履行过程中，发生一切安全、质量事故均由乙方承担。施工过程中乙方若造成任何人身、财产损失的，责任由乙方承担。
(4)乙方为满足自身施工要求而修建的施工便道和对甲方修建的施工便道进行的整修、维护等相关费用由乙方自行承担，费用含在单价中。
(5)承担因乙方原因造成的业主、监理及行政主管部门等对甲方的罚款以及合同约定乙方应向甲方支付的违约金。
(6)遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。
(7)乙方必须积极配合甲方做好业主等上级领导的各类检查工作。
(8)乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行；但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失及责任。
(9)乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。乙方不得直接致函业主或监理工程师，不得直接从业主处收取工程款。
(10)乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格遵守甲方质量、职业健康、安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。
(11)乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到甲方要求，并承担因自身原因造成的损失和罚款。
(12)乙方负责施工现场及其生活营地的看护、保卫及未完工程的安全工作；按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的，由乙方承担全部损失并自费修复。
(13)乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理或经修理仍不符合要求的，甲方则有权另行指定第三方修理并不承担任何法律责任，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金或应得、可能得到的款项中扣除，不足部分由乙方另行支付。
(14)如分包合同工程跨年度，乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后7   日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案，否则承担管理部门检查为此进行的罚款等一切损失。
(15)乙方确保其施工人员工资及时发放，并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。
(16)乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员、机械设备在合同履行期间给甲方及第三人造成的人身、财产损失赔偿。
(17)乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害(或雇主责任)保险，保险费用由乙方承担，为其施工设备办理相关保险。
(18)乙方承担不按设计要求施工造成的甲方各项经济损失的所有费用。
(19)业主或监理工程师的指令，乙方必须无条件服从，业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。
(20)乙方在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。
(21)乙方确认       为本合同工程劳务分包作业负责人(身份证号：                                        , 电 话：                                    )。乙方依据本合同发出的请求及通知，必须由劳务分包作业负责人或授权代表签字，否则视为无效。在本合同履约期内不得兼任除本合同以外其他工程的项目经理或主要负责人，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币 10000 元；未经甲方同意更换分包负责人，乙方应向甲方缴纳违约金人民币5000元。
(22)乙方的分包负责人须常驻工地，全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责，负责人离开工地时，须以书面形式向甲方单位请假，经甲方项目经理或其授权代表书面同意后方可离开工地。负责人每月在工地时间不得低于 25 日。工地现场建立考勤制度，每少1天应向甲方缴纳1000元 /天的违约金。
(23)乙方已全面了解并承诺遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令，乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。
[bookmark: bookmark29](24)乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方(包括再次分包、事实上的转包等)。一经查出再次分包和事实上转包的，甲方有权要求乙方按合同总金额的10 %向甲方支付违约金，并有权单方面解除合同。乙方应当赔偿由此给甲方造成的一切损失，并就工程质量、安全、进度、文明施工、环境保护、水土保持等与其转包人承担连带责任。
(25)乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付，且甲方不承担任何责任。
(26)乙方从甲方领用的材料,乙方均负有看守、保护责任，一旦发生丢失、损毁，乙方均负有赔偿责任。
(27)在甲方资金短缺期间，乙方应有一定的垫资能力，必须保证工程施工的正常进行，不得以此为由向甲方提出任何索赔。
[bookmark: _Toc8254]五、施工辅助设施
[bookmark: bookmark7]1、施工供水
甲方提供临水环网及临水接驳点，乙方负责完成从临水接驳点往下至各个工作面的管路接入及养护工作(含材料),施工用水费用由甲方承担。  
2、施工供电
甲方提供二级配电箱至甲方指定区域并完成二级配电箱进线通电，二级配电箱外的三级配电箱所有的进、出线均由乙方接线完成并维护，包括三级配电箱接线以及所有电源箱、电源线、灯具、开关、插座、设备、机械(不包含塔吊)由乙方提供，乙方应配备专业电工进行现场用电维护，电工应满足持证上岗要求，施工用电费用由甲方承担。
3、施工排水
为确保工程正常施工，乙方应自费完成因降雨等原因导致集水坑及基坑排水、施工现场抽排水等施工工作。
4、 施工供风
           (根据项目具体情况补充)  
5、现场施工道路
由甲方提供现场主要施工道路，场地内临时道路由乙方自行规划，选择正确合理的运输路线、运输工具，并限制和分配运载重量，避免其任何运输对现场周围或通往现场的道路或桥梁造成破坏或损伤。由于乙方运输问题造成任何桥梁或道路损坏而引起的一切索赔均由乙方自行承担。乙方应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定，并做好道路清洁工作。
6、施工住房
乙方生活营地建设及生产辅助临时设施建设由乙方自行考虑，该营房或营地的安全责任、文明建设和生活排污由乙方负责并接受甲方监督、检查，费用已包含在合同单价中，甲方不另行支付。（若甲方统一安排活动板房的单独写）
7、季节性施工措施
季节性施工增加的人工费、材料费及其他发生的相关措施费均由乙方承担，费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。
[bookmark: _Toc26255]六 、材料供应
(一)甲供材料
本项目甲供材料：水泥、砂浆、外加剂、商品混凝土、砌块、配砖、扁钢、空心砖、多孔砖、标砖、混凝土实心砖、钢卡件原材、泵管、钢筋、套筒、止水钢板或止水带、止水丝杆、钢丝网片、网格布、防水粉、保温板、界面剂、给排水管及管件、PVC线管及管件、SC、JDG等管材及管件、电线电缆、配电箱、灯具、开关、插座、线鼻子、桥架、圆钢、角钢、扁铁、套管由甲方统一提供，除上述材料外的其他材料均由乙方自行采购，已包含在综合单价中。
乙方应根据现场施工需求提前15天向甲方工程部门提交材料需求月计划，提前15天向甲方工程部门提交材料需求周计划，经甲方材料管理人员核对无误并签字确认后交由甲方物资部门负责采购供应到场。材料到场后，由乙方负责配合卸车并转运至甲方指定位置（卸车采用的吊车由甲方提供）。材料由甲乙双方在现场核对签收，签收完成后的仓储及保管责任由乙方承担。
（针对每种甲供材料需求计划、物资管理、损耗等单独写）。
(二)甲供材损耗控制
甲供材料的损耗实行限额控制，超过损耗率限额外的由乙方按甲方材料采购 合同价赔偿，损耗率约定如下：
	材料名称
	损耗率
	赔偿价
	损耗率的计算

	混凝土
	3%
	







根据甲方材
料采购价
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	钢筋
	3%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	实心砖
	3%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	空心砖、加气块
	3%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	套简
	/
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	保温板
	2.5%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	砂
	2%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	水泥
	3%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	止水钢板
	1%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	止水丝杆
	1%
	
	(领用量-甲方审核确定的施工方案用量)/甲方审核确定的施工方案用量

	滑动支座钢板
	/
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	玻纤网、钢丝网
	1%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	给排水管及管件
	1.6%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	PVC线管及管件
	3%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	SC、JDG等管材及管件
	3%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	电线
	5%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	电缆
	1%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	配电箱
	0.1%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	桥架
	1%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	灯具、开关、插座
	1%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	圆钢、角钢、扁铁、
	5%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量

	套管
	1%
	
	(领用量-甲方审核确定的图算量)/甲方审核确定的图算量



(三)甲供材管理
乙方授权     (身份证号码：                         、联系方式：                   )为材料联络人员，负责对甲方项目部组织进场的材料进行质量检查、点验数量并签字确认。乙方应对相应授权人员出具授权委托书，明确授权人和被授权人信息、授权时间、授权范围等信息。
施工人员须佩戴统一的安全帽、穿着统一的反光背心，安全帽及反光背心由甲方根据乙方进场施工人员数量进行提供，施工过程中由乙方负责使用及保管，完工后按照发放数量统一交回甲方，不足部分甲方按照采购价在乙方计量款中扣除。
(四)周转性材料的管理
乙方自备周转性材料必须在进场前报甲方物资、安全、工程等部门共同验收并备案，退场时由甲方物资部门对其周转性材料进行核实，办理周转性材料退场的相关手续，乙方使用甲方周转性材料另行签订租赁协议。
[bookmark: bookmark31][bookmark: _Toc6244]七、施工设备
1、除塔吊、施工电梯、吊车甲供外，其余设备乙方根据项目要求自行考虑。 
2、乙方所投入设备的型号与数量，必须满足甲方对机械设备的要求，必须提供设备的相关证件等，并保证所有相关证照持续有效。如果乙方不能保证证件的持续有效，甲方有权要求更换，直至终止协议。
3、乙方租赁或自购的机具设备，由甲乙双方共同或委托有资质的鉴定机构对机具设备及周转材料的安全性能和状态进行鉴定，鉴定结果由双方签字确认，安全性能或状态不符合要求的机具设备及周转材料在鉴定后3日内清理出场，进出场费用由乙方承担。合格机械设备手续复印件必须报甲方物资部、安全部备案，物资部、安全部进行登记核实。
4、乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。否则甲方有权自行移动相关设备并不承担任何责任，由此产生的一切费用由乙方承担。
5、乙方使用甲方设备，必须书面申请，由甲方统一安排，零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准，费用在工程款结算时扣除，使用甲方施工设备造成损坏的，应负相应的赔偿责任。
6、乙方每月应将自有主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方设备物资部门，供甲方对施工资源、生产进度及设备安全性能进行及时分析和掌握。
7、乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠，其施工设备的安全责任由乙方负责。
8、乙方进场的机械设备应自行办理相关设备险。
9、乙方履约完成、退场(含履约完毕退场及中途退场)或乙方违约被清退时，乙方投入本工程的所有设备由乙方自行妥善处理，不得以任何理由要求由甲方收购该设备或要求甲方以任何形式承担任何费用及责任。
[bookmark: _Toc21308]八、质量要求
1、质量目标与要求
本项目质量要求为合格，需达到国家施工及验收规范规定合格标准、工序验收标准及四川省相关规定标准和甲方质量目标要求。乙方不能按本合同工期竣工或工程质量达不到约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，将按主合同中业主及行政主管部门对甲方规定的标准和业主的处罚方式进行处理。
[bookmark: bookmark32]2、质量检查与验收
(1)乙方必须按设计文件、现行国家的标准技术规范规定的验收标准及四川省相关规定、甲方质量要求进行施工，并接受甲方、监理、业主质检人员的监督、管理。
(2)如乙方在施工过程中发现甲供材质量问题，应立即通知甲方技术员及生产经理，在甲方提出处理意见以前，乙方应及时采取有效措施使损失降至最小。经确认确实为甲供材质量问题导致的损失，甲方可就损失情况经协商后进行补偿。
（3）因乙方原因导致的施工质量问题均属于乙方责任，乙方除需对问题部位进行返工或修理外，还应补偿甲方损失，如乙方拒绝，甲方有权委托第三方处理并从乙方结算款中扣除相关费用。
(4)因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改或经整改仍不能达到甲方要求的，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。
(5)乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料等应由乙方提供的相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。
(6)工程经甲方验收后，仍需业主、监理、国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。
(7)乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。
(8)本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。
(9)隐蔽工程在甲方现场技术人员、安全、质量部门会同监理进行现场验收合格，并在验收记录上进行签字确认后，方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方应在限定的时间内整改，重新验收。无论甲方是否已对隐蔽工程进行验收，当甲方应建设单位或监理要求重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验合格后重新覆盖和修复，验收不合格的，相关费用由乙方承担，验收合格的相关费用由甲方承担。
[bookmark: bookmark33](10)工程照管与成品、半成品保护
1)自甲方向乙方移交施工工作面之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到相应工程经建设单位验收合格之日止。
2)在乙方负责照管期间，因乙方原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
3)对合同内分期完成的成品和半成品，在相应工程经业主单位验收合格前， 由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或 更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
[bookmark: _Toc21915]九、安全生产与文明施工
1、乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，签订《环境与职业健康安全管理责任书》及项目总分包安全管理协议，以确保施工安全。
2、乙方必须对本单位全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和安全 教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培训、安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案；由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用(包括给第三人造成的人身、财产损失赔偿),由乙方承担。
3、乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。
4、乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，配置齐全安全防护用品，对危险源和重大事故隐患进行排查，加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实，消除事故隐患，杜绝各种事故，确保人员、设备、物资、工程的安全。乙方应承担因管理不善、违章操作等原因造成进现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。
[bookmark: bookmark34]5、乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康及环保条例，按规定为作业人员配备必要的劳动保护用品，按施工操作规程文明施工；制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，开工前应做好防止污染和扬尘的环保设施，施工中制定专人负责监督，对施工产生的废水、废渣、废浆等废料进行集中处理，砼拌和场应有除尘设备，如发生各种环境污染，人身伤亡、生态破坏、机械设备及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用。
6、职业病防治：乙方应按照国家、省地有关规定承担对从业人员进行职业健康预防和检查，承担因从事本工程而引发职业病人员的治疗和康复，由此而产生的一切费用由乙方承担。
7、乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备2-3  名（按工程实际体量调整人员配备数量）专职安全员(必须持有建筑施工企业三类人员C证) , 报甲方备案；加强施工作业的安全管理，并应服从甲方安全工程师指挥安排。
8、甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。
9、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
10、乙方在施工现场内必须配置和使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。进入施工现场的所有与施工有关的人员必须正确佩戴安全帽，高空作业人员必须正确佩戴安全绳，电工必须正确佩戴穿戴绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护用品，禁止穿拖鞋进入施工场地，一经发现，处以违约金500  元/人.次，同一人两次以上被安全员处以违约金的，乙方必须将该工人清出现场。
11、发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。对因乙方延报、漏报或采取的措施不当而引起的损失扩大部分的责任由乙方自行承担。
12、乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，严禁打架斗殴、酒后上岗、偷盗等行为，共同维护工地的社会治安，协助现场管理人员做好施工工地和生活区的治安保卫工作。
13、乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程施工过程中及完工退场时，要清理施工场地和生活驻地的垃圾，确保环境卫生干净、整洁。
[bookmark: bookmark35]14、非甲方原因，乙方遭受到财产和人员(包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员)生命、健康损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责，由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，保险不能补偿的由乙方自行承担。
15、安全文明施工费已包含在单价中，乙方必须按照所有相关安全文明标准化要求进行施工，采取的安全文明标准化各项措施费用均包含单价中，甲方不再另行支付相关费用。施工过程中，乙方不以任何理由向甲方索赔任何增加的标准化费用。
[bookmark: _Toc2552]十、职业健康与环境保护
(一)职业健康
1、乙方在签订本合同时须与甲方签订《环境与职业健康安全管理责任书》, 作为本合同的组成部分。
2、乙方应为自己雇用人员配置劳动防护用品，如安全带、安全网、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。其费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
(二)环境保护
1、在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。
2、乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放，弃渣、生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。
3、乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，放射源实行有效存放，专人负责，有效控制。
4、乙方对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，不污染河域环境，生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。
[bookmark: bookmark36]5、乙方在工程项目设计要求范围内进行施工，不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。
6、乙方对工作生活场所大气污染环境因素(源)进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。
7、乙方生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工场界噪声限值》 GB12523-90标准。
8、乙方应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。
9、乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。
10、乙方应遵守甲方环境管理规定，适时接受并配合甲方对环境管理工作实施的监督检查活动。
(三)责任划分
乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。
[bookmark: _Toc32227]十一、技术条款
本工程技术条款以设计要求（施工图纸及设计变更）及国家相关标准规范要求以及甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准。
[bookmark: _Toc25806]十二、乙方人员工资保障措施
乙方应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及相关文件要求，乙方必须按甲方要求建立农民工管理台账，并报甲方存档，真实、准确记录工人名册、工时和工人工资支付情况等信息。
乙方不得以任何借口拖欠材料、设备款及民工工资等费用，如果出现此种现象，甲方有权代为支付其拖欠的材料、设备款及民工工资，并从应付给乙方的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入履约评价考核。
若因乙方原因造成民工工资未及时发放，造成民工上访事件的，甲方根据民工上访影响程度有权要求乙方支付1-10万元每次违约金，不按实支付的，甲方有权从工程结算款中扣除。
1、乙方施工人员工资发放形式
[bookmark: bookmark37]为确保乙方施工人员工资及时发放，乙方应按月向甲方提供经审核无误的农民工工资表(签字盖章)。甲方在对乙方办理完结算后，应先通过农民工工资专户代发农民工工资(发放至农民工个人银行卡),剩余结算款作为工程款支付至乙方基本户。不提交“员工工资表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付工程款。
[bookmark: _Toc18170]十三、资源配置
乙方投入的人员及机械设备必须满足工程进度的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。
1、人力资源投入
为确保合同履行，乙方施工队伍必须是成建制的，具有与所承担施工任务相匹配的技术、质量、安全等管理人员及专业施工班组。乙方进场前，应将具体承担工程施工及管理的负责人、总工、技术岗位人员、特殊工种人员等有关身份证明及资格证明复印件(经与原件核对一致)等报甲方备案。
乙方计划投入主要技术、管理人员及工班长如下(必填): 《主要进场人员一览表》:（根据分包项目情况填写）
	序号
	岗位
	数量
	进场日期
	简要工作业绩
	备注

	1
	项目负责人
	 人
	
	
	

	2
	项目技术负责人
	人
	
	
	

	3
	施工员
	人
	
	
	

	4
	安全员
	人
	
	
	


2、机械设备资源投入
乙方必须于    年    月    日前安排进场设备（根据工程部计划填写），并保证进场设备完好。在设备进场后3日内及退场前7日内，乙方均须将设备情况书面报送甲方，便于甲方组织现场检查验收。
[bookmark: bookmark38][bookmark: _Toc32475]十四、施工协作
1、乙方应配合甲方的验收工作，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
2、乙方按约定完成施工作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
3、乙方必须服从甲方现场有关管理制度。甲方制定下发的管理制度视为合同组成部分。
[bookmark: _Toc4734]十五、计量、结算与支付
(一)工程计量与结算
1、以施工图纸、设计变更通知、甲方技术交底为依据，按乙方实际完成的并经建设单位、监理验收合格，甲方签认的合格工程量计算，其他任何人、任何形式的施工工作量的证明材料均不能作为结算依据。
2、每月25日前，由甲方工程部门组织甲乙双方共同对乙方所完成的劳务作业项目进行验收，并对符合计量支付要求的劳务作业项目编制中间计量表。甲方物资部门、安全部门、质量部门同时提交当月的物资领用情况、安全生产奖罚、现场施工质量奖罚给合同部，以便在当期结算中扣除。
3、对因乙方原因造成的返工工程量不予计量，责任由乙方自行承担，且不免除承担因此造成甲方的损失的责任(含业主、监理的罚款等)。
4、依据甲方最后签认的工程数量对乙方进行计量。因乙方原因导致监理及主管单位验收不合格，甲方不予计量，并追究因乙方原因造成返工导致甲方的材料损失。下列情况之一者不予签认和支付：
(1)劳务作业量未经监理工程师、甲方质检人员检查签认的(工程质量未经检查验收或检查验收不合格需返工或待其它处理者);
(2)乙方未按或超设计图纸、施工规范、甲方技术交底要求施工的劳务作业量及无甲方变更设计通知单、乙方自行变更设计而增加的劳务作业量，设计有误或多余，甲方指令不要求施工而乙方自行完成的工程；
(3)由于乙方施工原因，造成的工程质量不合格或未经确认的劳务作业量；
(4)由于乙方施工错误造成的质量、安全、环境污染事故而增加的劳务作业量；
(5)由于乙方施工错误或施工组织安排失误而增加的工程量。
[bookmark: bookmark39](二)工程款支付与保函
1、工程款支付
(1)进度款拨付(包含变更、签字):甲方应在结算办理完毕并收到乙方提供合格的增值税专用发票后的14天内向乙方支付进度款，进度款支付比例为当期结算金额的85%，并扣除各项应扣款项。
(2)乙方完工退场并办理完结算，按照结算金额支付至结算款的95%，并扣除各项应扣款项。
(3)剩余5%，缺陷责任期满后无息支付。
2、履约保函
(1)合同签订10日内，乙方向甲方提供履约保函(银行/保险见索即付保函), 保函保证金额为暂定合同价的10%。若乙方未提交履约保函的，甲方在乙方每期计量款中扣除10%作为履约保证金，待乙方完工退场无遗留问题后退还。
(2)当遇项目资金困难或业主未及时拨付甲方工程款时，乙方给予理解，并保持工程连续施工，甲方将积极筹措资金及时支付乙方劳务报酬，乙方自愿放弃向甲方主张利息及经济损失的权利。
[bookmark: _Toc25199]十六、变 更
1、施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前 3 天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有 关要求进行施工。
2、在紧急(防洪、抢险、救灾等)情况下，乙方应立即执行甲方的变更指令。
3、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。确需变更的，应当经甲方书面同意；否则，由此发生的费用和导致甲方的损失，由乙方承担。
4、若变更导致新增清单项目时，则由双方协商确定新的单价，并签订补充协议，原则上参照合同内单价水平。
[bookmark: _Toc23552]十七、竣工验收与完工结算
(一)竣工验收
1、乙方施工完毕，应向甲方提出书面验收申请，由甲方在7日内组织验收。若由于业主、监理原因不能及时验收，乙方应予充分理解，不能以此要求增加任何费用，但甲方应该积极协调，尽快组织验收。
2、如乙方所完成工程质量，经验收不符合本合同约定，乙方应负责无偿返工或修复。乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复时，由甲方组织人员返工或修复，由此发生的费用由乙方承担。在质量保修期内发生的质量问题，由乙方负责处理，直至符合合同约定标准；否则，由甲方组织人员修复，费用由乙方承担。
3、乙方应注意成品的防护工作，不以中间交工验收免除乙方成品的保护责任。
(二)完工结算
1、完工结算时，乙方须递交证明不拖欠工人工资的文件、已完成与工程有关债务的清算文件、与项目部各部门手续清理文件、质量证明文件、完工工程量统计表、完工结算统计表、完工结算协议书等其他甲方认为应该递交的相关文件。
2、甲方收到乙方递交的相关文件，审查无误后再进行完工结算，乙方递交的工程量统计表经乙方签字、甲方审核后生效，方可作为结算依据。
3、经完工验收合格后， 30 天内双方完成完工结算。
[bookmark: _Toc21844]十八、质保期及缺陷责任期
本合同质保期同甲方与发包人签订的总包合同一致，缺陷责任期2年，自竣工验收合格之日起算。
[bookmark: _Toc4274]十九、保险及损失
[bookmark: _Toc7229]1. 建筑工程一切险及第三者责任险由甲方负责购买并承担费用。
2. 乙方须为其履行本合同所雇佣的全部人员依法足额缴纳工伤保险，并自行购买足额的商业意外伤害保险。甲方有权要求乙方提供有效保单凭证进行监督。
3. 若安全事故原因为非甲方所致（包括但不限于因乙方人员违章作业、安全管理缺失、设施使用不当或其它可归责于乙方的原因造成），则由乙方承担因此产生的人员伤亡全部责任。
二十、违约责任
(一)甲方违约责任
1、若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承担任何责任，乙方应予充分理解。
2、由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。
(二)乙方违约责任
1、由于乙方原因导致施工进度滞后，甲方将以书面通知乙方加大资源投入、加强现场管理；如乙方仍未采取有力措施，甲方将再次以书面形式通知乙方限期 整改；如按照整改期限仍未采取有力措施，乙方在收到甲方通知后3日内必须无 条件退出工作面，甲方没收乙方履约保证金；如乙方原因给甲方造成损失的，损失由乙方承担。如乙方延迟交出工作面，乙方按 10000  元/天的标准承担违约金，甲方保留追究乙方违约责任的权利。
2、乙方承诺签订合同后，需按甲方要求完成合同施工内容及工程量计价清单范围内的所有工作内容，如仅部分履行且在甲方要求完全履行合同义务后仍拒不履行的，甲方有权另行安排人员施工，且对乙方未履行部分处以该部分双倍合同额的罚款，自结算款中扣除，并没收乙方履约保证金，甲方保留追究乙方违约责任的权利。
3、乙方不得转包本合同范围内工程。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担由此造成甲方的全部损失。
4、乙方在施工中发生并被业主或监理认定、且具有充足证据的偷工减料行为时，甲方有权单方面解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
5、如发生乙方拖欠工人工资，乙方同意甲方从其工程款中扣除直接支付给乙方工人，不足以支付的部分乙方应当另行支付，同时乙方应承担违约金 5000  元/次。乙方拖欠或挪用农民工工资，造成甲方名誉受到严重影响 的，甲方有权单方面解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方应承担由此给甲 方造成的一切经济损失。
6、甲乙双方终止或解除合同的，依法及依约定应当由乙方承担的一切责任均由其自行承担，由此给甲方造成损失的，甲方有权追究乙方的违约及赔偿责任。
7、乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金5000  元。
8、由于乙方原因不能继续履行合同，经甲、乙双方协商同意可以解除合同，但乙方应承担违约金合同金额的5%及甲方由此发生的全部损失。甲方根据乙方履行情况推断出乙方无力继续履行本合同的，经甲方发出限期整改通知书后 3天内仍未提供确保合同履行的措施、方案的，甲方有权解除合同，同时乙方还应承担违约金合同金额的5%及由此造成甲方的全部损失。
9、因乙方欠付第三方的材料款、租赁费等，导致第三方向甲方连带追偿，视为乙方违约，每发生一次乙方应承担违约金3万元，因此给甲方造成的损失，由乙方承担，甲方有权直接在劳务分包结算款中扣除。
10、如乙方煽动农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资、乙方未积极妥善处理所雇佣人员伤亡等原因导致聚众闹事时，均属乙方违约，甲方有权单方面解除合同，乙方承担由此增加的全部费用及因工期延误造成的甲方应当向业主承担的全 部违约及赔偿责任，乙方履约保证金不予退还。同时每发生一起，乙方应向甲方支付违约金50000 元。
(三)违约金总额限制
本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额 ) 的 15 %。
[bookmark: _Toc26014]二十一、争议解决
1、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商未果时，向工程所在地的人民法院提起诉讼。
2、合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。
[bookmark: _Toc5795]二十二、特别约定
1、甲乙双方的本工程项目负责人必须是各自单位的法定代表人或取得书面授权的委托代理人，在其授权范围内负责履行本合同项目的相关权利义务。未取得书面授权的其他人员或委托代理人超出授权范围签署的文件资料，一律不得作为任何结算及认定事实的依据。
2、因甲方企业文化建设需要，乙方人员、设备使用甲方标志时，不代表设备为甲方所有，也不代表乙方人员与甲方有任何劳动关系。
3、乙方应按甲方的质量、环境、健康要求和认证体系运行，执行甲方相关的体系文件和管理办法，并签订《环境与职业健康安全管理责任书》,系本合同 的组成部分，双方须按其规定执行。
4、本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准；紧急情况下可以先口头通知，后补充书面材料；并应送达约定地点和办理签收手续。
[bookmark: _Toc10378]二十三、附则
1、本合同未尽事宜由双方友好协商解决，并签订补充协议。
2、本合同一式 捌  份，其中，甲方执   肆 份，乙方执 肆  份，自双方签 字盖章后生效。
	甲方：
	乙方：

	法人代表（委托代理人）：
	法人代表（委托代理人）：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	帐号：

	注册地址：
	注册地址：

	签订地点：

	签订日期：     年    月    日













[bookmark: _Toc24223]合同附件
1、工程量计价清单
2、环境与职业健康安全管理责任书
3、保廉合同
4、农民工工资支付保障承诺书
5、法人授权书（授权委托人签字的）
6、其他附件(如有)
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附件1：工程量分包单价表（根据项目内容附）
	会理市殡仪馆整体搬迁项目主体劳务工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容、项目特征
	单位
	招标工程量
	综合单价
	合价
	备注

	一
	土石方工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	人工捡底
	基底30㎝范围土石方人工捡底、平整、清理、标高控制放线、施工期间的抽排水等
	m2
	2500.00 
	
	
	按照国家计量规则，以面积计算

	小计（元）
	
	

	二
	砌体工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	实心砖墙（含零星砌砖、砖胎膜）
	材料二次运输、砂浆拌制、铺灰、砌筑、立皮数杆、拉线、预留洞口、补洞口、清理垃圾、清扫落地灰、填缝、补槽、养护搭拆工具架或简易脚手架、钢卡件制安、用完材料堆至项目部指定地点等，抄平放线。
	m3
	100.00 
	
	
	按照国家计量规则，按实际完成工程量计算

	2 
	空心砖及多孔砖砌体墙
	材料二次运输、砂浆拌制、铺灰、砌筑、立皮数杆、拉线、预留洞口、补洞口、清理垃圾、清扫落地灰、填缝、补槽、养护搭拆工具架或简易脚手架、钢卡件制安、用完材料堆至项目部指定地点等，抄平放线。
	m3
	500.00 
	
	
	按照国家计量规则，按实际完成工程量计算

	3 
	加气块砌体墙
	材料二次运输、砂浆拌制、铺灰、砌筑、立皮数杆、拉线、预留洞口、补洞口、清理垃圾、清扫落地灰、填缝、补槽、养护搭拆工具架或简易脚手架、钢卡件制安、用完材料堆至项目部指定地点等，抄平放线。
	m3
	1000.00 
	
	
	按照国家计量规则，按实际完成工程量计算

	小计（元）
	
	

	三
	混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	筏板基础
	包括但不限于：机械进退场、折旧与摊销、机械运输、柱脚砂浆护角、冲洗、砼浇捣前遗留垃圾清理、模板缝隙嵌缝处理,浇捣及浇捣过程的砼厚度检查 、捣实、抹平、搓毛、收光、养护、制作砼试块、 接移泵管、泵管加固、泵管清洗、用后放至指定位置、清理散落的砼、清理架体上的垃圾至指定位置、拆模后缺陷修补、修补方正、后浇带内砼凿除并清运、后浇带砼修边、后浇带砼浇捣、垫层、二次结构混凝土（反坎、构造柱、过梁等）等为完成本工作的一切工序，抄平放线。
	m3
	500.00 
	
	
	按照国家计量规则，按实际完成工程量计算，型钢混凝土扣除构件内型钢所占体积

	2 
	除筏板基础外所有混凝土
	
	m3
	5500.00 
	
	
	按照国家计量规则，按实际完成工程量计算，型钢混凝土扣除构件内型钢所占体积；所有混凝土构件，不分部位、不分强度、包括二次结构混凝土，单价综合考虑

	小计（元）
	
	

	四
	钢筋工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	地下室钢筋制作安装
	包括但不限于：机械进退场、折旧与摊销、机械运输 ;钢筋卸车（工程承包人提供起卸机械） 、堆放满足项目部要求；钢筋制作、运输（综合各类运距）、翻样、绑扎、除锈、安装、埋设、成品垫块的安装、钢筋连接（机械连接、焊接） 、预留洞口钢筋割除、加固、竖向（同时 也应考虑后浇带）钢筋的预留预埋、止水钢板制作安装、浇砼时钢筋维护、后浇带钢筋切割调整及焊接、所有二次结构钢筋制作安装、钢卡件定位、测量、制作、安装、含所有部位植筋、接桩、桩头钢筋调直焊接、烂桩头处理、滑动支座（含各种材料、及栓钉焊接）、马凳制作安装等为完成本工作的一切工序，抄平放线。
	t
	20.00 
	
	
	按照国家计量规则，以“t”计算；如果使用成品马镫，乙方自行采购

	2 
	地上主体结构钢筋
	
	t
	500.00 
	
	
	按照国家计量规则，以“t”计算；如果使用成品马镫，乙方自行采购

	小计（元）
	
	

	五
	脚手架工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	外脚手架（地上部分）
	包括但不限于：脚手架搭拆、上卸料平台搭拆及人货电梯井架进出口平台搭拆（不限次数） 、在正式标准化防护安装之前的所有临时防护（不限次数），提供内墙砌筑、 内装饰所需钢管扣件，悬挑架（含下面一到两步多次搭拆） 、外架连墙件的预埋工作，马槽口封闭、 电梯拆除后按需调整外架、安全通道搭拆、砼泵管架、外挂安全网、铺钢笆片、刷油漆、材料的堆放等为完成本工作的一切工序。
	m2
	5897.00 
	
	
	按照地上建筑面积计算

	小计（元）
	
	

	六
	模板工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	模板
	包括但不限于： 1、机械进退场、折旧与摊销、机械运输 ;材料卸车、模板制作（含二次结构模板）、运输（综合各类运距）、二次运输、安拆、预留洞口、清运垃圾、刷润滑剂、起钉、码堆等；搭拆模板支撑用的脚手架、材料运输（综合各类运距） 、钢管码堆、清理钢管上的扣件；砼浇捣时看模及架体加固、止水条或止水带或膨胀止水条的安装；对拉螺杆制作安装、止水螺杆安装、割除、抽取、螺栓孔补平等，制作地下室外墙模板拆除后必须磨平保证能直接做防水层，支护桩灌梁模板制作。涨模后的修复、含后浇带的封堵（综合各种材料、钢丝网拦截） 、吊模钢丝网封堵（含钢丝网）、梁柱板不同标号砼钢丝网拦截（含钢丝网）、内撑（含材料）、模板拼缝胶带和发泡胶（含材料）、地下室、外墙丝杆眼封堵（含封堵材料）、新旧混凝土交界处泡沫胶（含材料）、模板丝杆眼堵帽（含材料）、后浇带及后浇板二次支拆、接桩，桩头清理、烂桩头处理等为完成本工作的。抄平放线
	m2
	19000.00 
	
	
	按与砼接触面以m2计算,小于0.1m2的孔洞不扣除侧壁面积不增加。

	小计（元）
	
	

	七
	楼地面工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	水泥砂浆找平层（或细石混凝土找平层）
	包括但不限于：基层清理及处理、抹找平层、养护、材料运输等为完成本工作的一切工序。抄平放线
	m2
	20000.00 
	
	
	按图示尺寸以净面积计算

	小计（元）
	
	

	八
	柱面、墙面工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	内墙抹灰
	包括但不限于：原材料及半成品材料运输、二次倒运、砂浆拌制、喷浆、做灰饼、做护角、添外加剂、打底、刮糙、抹实压光、养护、填缝、材料的装卸车、收料、 门窗收口、塞缝、 门窗侧、预留洞口侧、修补、基底清理、基层修补、搭拆工具架或简易脚手架、补洞、补槽、清理落地灰、钉钢丝网片或贴网格布、含刷界面剂和甩浆。用完材料堆至项目部指 定地点、垃圾外运、试块制作、配合其它单位施工、成品保护、空鼓的维修与检查、含消防箱背后粉刷及收边、抄平等为完成本工作的一切工序。（含基础砖胎膜抹灰，防水R角）女儿墙内侧抹灰、抄平放线
	m2
	15000.00 
	
	
	按图示尺寸以实际完成面积计算

	2 
	外墙抹灰
	包括但不限于：原材料及半成品材料运输、二次倒运、砂浆拌制、喷浆、做灰饼、做护角、添外加剂、打底、刮糙、抹实压光、养护、填缝、材料的装卸车、收料、 门窗收口、塞缝、 门窗侧、预留洞口侧、修补、基底清理、基层修补、搭拆工具架或简易脚手架、补洞、补槽、清理落地灰、钉钢丝网片或贴网格布、含刷界面剂和甩浆。用完材料堆至项目部指 定地点、垃圾外运、试块制作、配合其它单位施工、成品保护、空鼓的维修与检查、含消防箱背后粉刷及收边、抄平等为完成本工作的一切工序。抄平放线
	m2
	6400.00 
	
	
	按图示尺寸以实际完成面积计算

	小计（元）
	
	

	九
	保温工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	屋面保温
	材料运输、基底清理、找平施工、保温板铺设、刚性层钢筋绑扎、浇筑刚性层、排气管安装、安装隔条、剔除隔条、屋面防水R角、防水保护层浇筑、养护、抄平放线
	m2
	3000.00 
	
	
	按照国家计量规则，以“m2”计算。

	小计（元）
	
	

	十
	水电工程
	
	
	
	
	
	

	1 
	水电安装
	1.工作内容：所有水电施工范围内的从低压箱至末端设备的强电系统、照明系统的全部安装工作；排水安装至出外墙第一口井；给水安装至室内给水末端点位；防雷接地（设备安装接地需预留接地点）；所有专业的预留预埋等安装工作；
2.材料提供：给排水管及配件、PVC线管及配件、SC钢管及配件、电线电缆、配电箱、桥架、圆钢、角钢、扁铁、五金件、洁具等由甲方提供，其他辅材及消耗性材料由一方自采，费用包含在单价中；
3.垂直运输费用包含在此单价中。
	m2
	5567.17 
	
	
	按照建筑面积计算

	2 
	临水临电
	1.工作内容：生活区与施工区临时水电安装，含强弱电工程管线的敷设与附件、设备安装施工与运行维护工作，包括根据工程进度进行临时电管线、箱柜的移改。施工区临时用电从箱变出线安装至各二级柜，临时用水泵房、施工大门等，各楼栋临时照明安装，分包单位需配备至少一名专职电工负责履行不限于巡视、接线、维修、各分包单位计量表计量等工作；
2.材料提供：给排水管及配件、PVC线管及配件、SC钢管及配件、电线电缆、配电箱、桥架、圆钢、角钢、扁铁、五金件、洁具等由甲方提供，其他辅材及消耗性材料由一方自采，费用包含在单价中；
3.垂直运输费用包含在此单价中。
	m2
	5567.17 
	
	
	按照建筑面积计算

	小计（元）
	
	

	合计（元）
	
	

	备注：1.单价为全费用综合单价，税率3%，数量为暂定数量，最终按现场施工方案、施工图纸计算或现场收方工程量确定（以总包单位确定的方法为准），此工程量表内挖方工程量都为自然方，回填工程量都为压实方。合同约定外的乙方临时用工工日费用：200元/工日（不区分工种），需办理现场签证单，经甲方相关人员签字后并入最终结算，过程中不予支付此部分费用。
2.全费用综合单价包括但不限于完成施工项目所需人工费、辅材费、机械费、综合管理费、合理利润、税金等所有可能发生的一切费用（人员和机械的进出场费、搭拆费、安全文明施工费、环境保护费、人员及设备保险费用；洗车池日常维护费用、夜间出土增加的费用、运输过程的安全责任、运输过程中产生的罚款、协调地方关系所发生费用等；配合甲方需要的送检试件制作和取样费用等）；包括但不限于因国家法律法规及政策的变化、气候季节、地质水文、市场价格变化、施工环境、工程量增减、外部阻碍以及工序协调等各项风险因素导致的施工停滞窝工费等；不随施工过程中所遇到的土层或岩石类别变化而改变(包括但不限于种植土、黏土、淤泥；极软岩、软岩、较软岩、坚硬岩、松石、次坚石、普坚石、特坚石、强风化、中风化、弱风化砂岩和泥岩等)，乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
3.清单内容未尽事宜详见合同。








附件2:
环境与职业健康安全管理责任书
为在建设项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全生产 和环境保护管理工作，甲乙双方就          劳 务分包合同(合同编号： ) 的环境与职业健康安全( (E&OHS)责任达成以下共识特签订本 责任书，供双方共同遵守：
一、合同期限：与本合同的有效期限相同。
二、工程范围内分包的工程项目：
         劳务分包合同(合同编号：                               ) 中所规定的合同 内容。
三 、甲方对乙方环境与职业健康安全(E&OHS) 责任的要求：
1、认真贯彻执行国家、地方政府环境保护与职业健康安全(E&OHS) 法律法规，遵 守公司相关规定，坚持“科学管理、诚信守法、注重环保、安全健康、争创优质、持续 改进”的方针，确保安全投入的有效实施，正确处理环境与生产、职业健康安全与生产 的关系。
2、建立、健全环境保护与职业健康安全管理体系，确保运行正常、管理有效。
3、强化培训教育，不断提高员工环境意识和自我保护意识。
4、主动为员工办理工伤险和意外伤害保险。
5、定期组织员工体检。
6、积极采取有效措施，加强环境保护工作。
[bookmark: _Toc10480]四 、乙方环境与职业健康安全(E&OHS) 控制指标：
1、不发生群体性职业健康安全事故；
2、不发生重大环境污染和投诉事件。
[bookmark: _Toc13441]五、安全生产目标
(1)不发生生产性人身伤亡和重伤事故；
(2)不发生生产性原因造成的交通、火灾和重大机械设备事故；
(3)不发生生产性原因造成环境污染事故和垮塌事故；
(4)不发生性质恶劣影响较大的其它责任事故；
(5)轻伤负伤频率低于3%;
(6)实现安全施工“事故零目标” ,创州级一流安全及文明施工现场（根据项目是否创州标化或是省标化定）。
[bookmark: _Toc430]六、甲方安全职责
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安 全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全 生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(4)组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全 隐患。
[bookmark: _Toc31798]七、乙方安全职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生  产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管 理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、 工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做  到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时 雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的 安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设 置的安全机构，应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配 备办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的 安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采 取保护性措施防止事故发生。
(4)乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、 违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的 人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行  安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、 压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专  业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操  作现象时，项目经理必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，
所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予 易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时 检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， 保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术 措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急  救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责  任人。
(11)安全生产费用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕 16号)的相关规定使用和管理。
[bookmark: _Toc4453]八、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
九、本责任书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全 部工程竣工验收后失效。
十、本合同壹式捌份，甲方肆份、乙方肆份，当正本与副本的内容不一致时，以 正本为准。
	甲方：
	乙方：

	法人代表（委托代理人）：
	法人代表（委托代理人）：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	帐号：

	注册地址：
	注册地址：

	签订地点：

	签订日期：     年    月    日
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附件3:
廉 政 合 同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安 全和有效使用以及投资效益， 会理市殡仪馆整体搬迁项目主体劳务 的承包方 凉山建工置业有限责任公司 (以下简 称“甲方”)与该项目的分包单                 (以下简称“乙方”),特订立如下合同。
1. 甲乙双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。
(2)严格执行 会理市殡仪馆整体搬迁项目主体劳务 施工合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和 合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督
并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利 和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议 给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 甲方的义务
(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得 让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提 供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配 偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工 程分包、劳务等经济活动等。
(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要 求乙方购买合同规定外的材料和设备。
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(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿 中介活动和安排个人施工队伍。
3. 乙方的义务
(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重 礼品。
(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的 任何费用。
(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。 4.违约责任
(1)甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党 纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经 济损失的，应予以赔偿。
(2)乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党 纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
5. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
6.本合同作为 会理市殡仪馆整体搬迁项目主体劳务 施工合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同 双方签署后立即生效。
7.本合同壹式捌份，甲方肆份、乙方肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
	甲方：
	乙方：

	法人代表（委托代理人）：
	法人代表（委托代理人）：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	帐号：

	注册地址：
	注册地址：

	签订地点：

	签订日期：     年    月    日




附件4:
农民工工资支付保障承诺书
致：        项目部：
为切实维护保护农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，不拖欠农民工工资，本公司郑重承诺：
1、按照劳动保障法律法规规定使用农民工。
2、将公司自有资金以及本项目所有结算资金(包含应支付的进度款、工资 等)作为本项目农民工工资的资金来源，优先保证农民工工资及时、足额发放；
3、经我司签字盖章的工资表真实有效(包含但不限于表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字、身份证号、身份证复印件、影像),不以虚列人员及工资等方式套取民工工资，不挪用本项目工程款；
4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工罢工、上访 和恶意讨薪事件发生的，贵部有权使用本公司所有应付资金进行处理，不足部分本公司愿意全额承担；同时，本公司愿意按照合同和相关法律法规约定，接受贵部以及人力资源社会保障、劳动监察等主管部门作出的处理和处罚决定。




承诺单位
法定代表
时间：  年   月    日













[bookmark: _Toc693]附件5  法人授权书
[bookmark: _Toc7837]授权委托书
 ：
现委托人委托受托人：   （身份证号码 ） 代理、代表委托人全权决策、处理、执行、履行与贵公司所签订的《   》合同（以下简称上述合同）的全部事宜及上述合同项目现场管理全部事宜；受托人对上述合同的履行及项目现场管理进行全权决策、执行，对项目工程质量、安全、进度、成本、签证及价款结算等全面负责；受托人所签署的相关文件、签证、结算、合同、协议等委托人均予以认可。
具体委托事项及范围：
1. 施工组织实施：全面负责现场人、机、料、资金、环保的组织与管理，确保按图施工、符合规范。
2. 质量安全第一责任：落实质量安全保障措施，处理质量安全事故。
3. 技术管理：组织施工方案交底、技术复核、工序验收等。
4. 进度与成本控制：编制施工计划，控制材料消耗和人工成本。
5. 日常协调：与总包、监理、其他分包单位进行日常技术、工作协调。
6. 合同、协议及文件签署：签署施工日志、工序报验、材料进场验收、一般工程联系单等技术性、执行性文件，前述相关合同、协议、变更文件、签证文件及结算文件等。
7. 重大决策与财务权限：批准涉及重大技术方案变更、合同范围调整、停工/复工等重大事项。办理大额请款、进度款结算、索赔文件的确认。
8. 争议解决代表：代表公司参与正式的谈判、调解、仲裁或诉讼活动。
9.与上述合同相关的其他事务及与项目现场管理相关的其他事务。
委托期限：自本委托书出具之日起至上述合同履行完毕、工程竣工验收合格，且双方权利义务关系清结之日止。
本授权委托书不可撤销，不可撤回，长期有效。
受托人不得转委托。
委托单位（委托人）：  
统一社会信用代码号： 
法定代表人：  
代理人(受托人)： 
年   月   日

[bookmark: _Toc13328]授权委托书

	法定代表人身份证复印件：
	委托代理人身份证复印件：

	
	

	
	



